**สรุปไตรมาสที่ 1**

โครงการในแผนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 84 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 24,970,000 บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มี 50 โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 14,340,247.77 บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 32 โครงการ จำนวนงบประมาณ 10,000,000 บาท

- โครงการที่ยกเลิก 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 102,000 บาท

**สรุปไตรมาสที่ 2**

โครงการในแผนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 54 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 9,722,140 บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มี 20 โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 3,588,702.80 บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 12 โครงการ จำนวนงบประมาณ 264,500 บาท

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 22 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,566,800 บาท

- โครงการที่ยกเลิกไม่มี

**สรุปทั้ง 2 ไตรมาส**

โครงการในแผนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 138 โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 34,692,140 บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มี 70 โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 17,928,950.57 บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 44 โครงการ จำนวนงบประมาณ 10,264,500 บาท

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 22 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,566,800 บาท

- โครงการที่ยกเลิก 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 102,000 บาท